## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №208»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»
Руководитель проекта:
Аношина Е.М. старший воспитатель
Команда проекта:
Шаталова А.Г. воспитатель,
Новикова Е.Е. воспитатель

## Slide 2
Паспорт проекта
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»

## Slide 3: Команда проекта
Аношина Екатерина Михайловна– старший воспитатель, руководитель проекта
Шаталова Алина Григорьевна- воспитатель
Новикова Елена Евгеньевна- воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Ориентировка детей в шкафчике раздевалки
Построение детей
Помощь в одевании детей
Одевается сама
3 мин.
12 мин.
3 мин.
2 мин.
ВХОД
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
ВыХОД
Шаг 4
1
Время протекания процесса - 20 мин.
Лишние действия воспитанников и педагогов
Отсутствие визуализации
Отсутствие алгоритма сбора на прогулку
Напряжённый эмоциональный фон воспитателей
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
2
3
4

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне не выявлены
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне не выявлены
Проблемы, решение которых требуется на уровне организации
Региональный уровень
Уровень ДОУ
Лишние действия воспитанников и педагогов
Отсутствие визуализации
Отсутствие алгоритма сбора на прогулку
Напряжённый эмоциональный фон воспитателей

## Slide 6: Анализ проблем
Проблема | Первопричина | Решение
Затраты времени на поиск необходимых предметов одежды | Большое количество лишних предметов одежды, бессистемно хранящихся | Сортировка, ликвидация лишних предметов одежды Типизация «пространства шкафчика»
Лишние перемещения и действия воспитателей и воспитанников | Нерациональное хранение предметов одежды | Визуализация алгоритма сбора на прогулку, места хранения предметов одежды
Дополнительные затраты времени при уборке не использованных | Отсутствие визуализации | Использование средств визуального контроля
Напряженный эмоциональный фон воспитателя при длительном сборе на прогулку | Демотивация воспитателя | Создание оптимального уровня психологического комфорта, путем улучшения условий труда вспитателей

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
Ребенок вышел, подошел к шкафчику, взял колготки, носки.
ВХОД
Шаг 1
1 мин.
Взял из шкафчика кофту, надел ее, ждет помощи взрослого, чтобы застегнуть.
1 мин.
Взял из шкафчика шапку, надел ее, ждет помощи взрослого ее завязать
2 мин.
.
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Сел на скамейку, надел колготки и носки.
10 мин.
ВыХОД
Составить алгоритм одевания для детей
Распределить обязанности воспитателя и помощника воспитателя.
Маркировка одежды в шкафчиках
Прикрепить схемы алгоритма одевания на шкафчик
Время протекания процесса - 14 мин.

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Проблема | Причина | Планируемые мероприятия | Ответственные | Сроки
Отсутствие визуализации | Несистематизированное хранение предметов одежды | Создание стандартизированной системы хранения | Воспитатели групп | 10.11.2022-13.12.2022
Напряженный эмоциональный фон Воспитателя при сборе на прогулку | Демотивация специалиста | Создание оптимального уровня психологического комфорта, путем улучшения условий труда воспитателя | Воспитатели групп | 10.11.2022-13.12.2022
Эффективная организация пространства шкафчиков воспитанников | Временные затраты на поиск необходимых предметов одежды | Мониторинг результатов | Рабочая группа | 10.11.2022-13.12.2022
Эффективная организация пространства шкафчиков воспитанников | Временные затраты на поиск и уборку необходимых предметов одежды | Визуализация зон хранения | Воспитатели групп | 10.11.2022-13.12.2022
Эффективная организация и оптимизация рабочего пространства старшего воспитателя | Временные затраты по организации сбора детей на прогулку | Визуализация алгоритма сбора воспитанников на прогулку | Воспитатели групп | 10.11.2022-13.12.2022

## Slide 9: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий | 2-младшая – 20 мин. | 2-я младшая – 14 мин. | Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 20 | 14
Ряд 2
Ряд 3

## Slide 10: Визуализация результатов проекта «Было» - «Стало»

## Slide 11
Спасибо за внимание!