## Slide 1: Увеличение эффективности работы старшего воспитателя с электронной документацией через устранение существенных потерь
МБДОУ «Детский сад № 208

## Slide 2
Паспорт лин-проекта

## Slide 3: Команда проекта Аношина Е.М., старший воспитатель МБДОУ, руководитель проекта Ильюшина М.А., воспитатель Зубашевская Н.П., учитель-логопед

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Включение ПК. Создание (открытие) документа
Поиск нужного документа в ПК
Работа с документом
Закрытие и сохранение документа
Ошибки в документе
Работа с документом. Переделка
Выключился компьютер
Работа с документом. Восстановление
Изготовление копий документов
Закрытие документа. Хаотичное сохранение

## Slide 5: Пирамида проблем
Устаревание и (или) отсутствие достаточного количества ПК в ДОО. Ошибки при подготовке документов, отчетов
Отсутствие системы хранения электронных документов
Изготовление лишних копий документов
Ошибки при подготовке документов, отчетов

## Slide 6: Проблемы
Поиск нужного файла в ПК. Потеря важных документов и информации в ПК
Изготовление лишних копий документов
Ошибки при подготовке документов
Устаревшие и ненужные документы в ПК. Нет времени для разбора документов в ПК
Технические проблемы

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
Включение ПК. Создание (открытие) документа
Работа с документом
Закрытие и сохранение документа
Определение места хранения документа

## Slide 8: Определение дерева проблем Поиск путей решения

## Slide 9: План мероприятий по устранению проблем
Проблема | Мероприятия | Ответственный
Поиск нужного файла в ПК. Потеря важных документов и информации в ПК. Изготовление лишних копий документов | Создание системы файлов на ПК | Старший воспитатель
 | Создание разных учетных записей на ПК | Специалисты ДОУ
Устаревшие и ненужные документы в ПК. Нет времени для разбора документов в ПК. | Хронометраж рабочего времени | Старший воспитатель
 | Методика по развитию самоорганизации | Старший воспитатель
Ошибки при подготовке документов | Алгоритм создания документов | Старший воспитатель
 | Создание шаблонов документов | Старший воспитатель
 | Создание банка готовых документов | Старший воспитатель
 | Курсы повышения квалификации | Старший воспитатель
 | Изучение ГОСТ по делопроизводству | Старший воспитатель
Технические проблемы | Приобретение нового ПК Обновление имеющегося | Руководитель ДОУ

## Slide 10: Хронометраж рабочего времени
Планируемые к использованию методики

## Slide 11: Составление шаблонов документов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016
Планируемые действия

## Slide 12: Достигнутые результаты «Было» – «Стало»)
БЫЛО | СТАЛО
Потери времени на поиск нужных документов на ПК | Создание системы файлов на ПК Создание учетных записей на ПК для администратора и гостей
Захламленность ПК ненужными и устаревшими файлами | Система портфелей и папок
Ошибки при составлении документов и необходимость их исправления | Шаблоны документов Банк готовых документов

## Slide 13: Достигнутые результаты «Было» – «Стало»)